## Template
Subject (Required) | Description | Start Date | Due Date | Estimated Hours | Actual Hours | Issue type (Required) | Category name | Version name | Milestone name | Priority name | Assignee name | Parent issue
[LOGISTIC] [DESIGNER] Triển khai các phần mới cho chức năng Website Đối Tác Vận Chuyển | LOGISTIC_V2 ### Nội dung - Đôi tac vận chuyển -> nhập form đăng ký THAM GIA vào ES -> Admin ES hiển thị danh sách -> duyệt / không duyệt -> duyệt thì hiển thị danh sách - ESADMIN -> gửi yêu cầu báo giá -> Đối tác vận chuyển nhận và phản hồi có/không nhận -> nếu co thì ghi thêm thông tin vào - Đối tác vận chuyển -> Nhận các đơn cần giao -> hiển thị lịch theo tuần/tháng -> asign tài xê : cho phép EDIT ### Các màn hình mới _Website đối tác vận chuyển Form đăng ký Hồ sơ Quản lý phí theo khu vực Quản lý phí theo khu vực Quản lý phí theo khu vực Quản lý phí theo khu vực Danh sách yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu ### Update lại "URL" trong file Function List ### Video transfer https://drive.google.com/file/d/1BNZD4tcQ1m7MxjJeBV7WdMKxkoPqsDC4/view?usp=sharing ### Tài liệu Các tài liệu phải đọc trước khi vào Họp Transfer Spec 1- Function List : danh sách tổng hợp https://docs.google.com/spreadsheets/d/118VTNiyN3qapv2bJeQizPIOD3kRqgJ59i4dijnELJWg/edit?gid=0#gid=0 2- FLOW CHART Mở Bằng DRAW.IO https://drive.google.com/file/d/1SCXfkAsUToLpnSwN-jXclF-VAemA3sL5/view?usp=sharing 3-Danh sách chức năng thay đổi_theo Bussiness https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZXtcel6bFiRWlDAo6ADU195JunB2Qe32SZ8V8w9_IgI/edit?gid=1757026139#gid=1757026139 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 12 | 12 | Task | System_Delivery_WEB | Phase 2 : Development | Phase 2 : Development | Normal | Phạm Minh Đức | ESKITCHEN-1237
[LOGISTIC] [BE] Triển khai các phần mới cho chức năng Website Đối Tác Vận Chuyển | LOGISTIC_V2 ### Nội dung - Đôi tac vận chuyển -> nhập form đăng ký THAM GIA vào ES -> Admin ES hiển thị danh sách -> duyệt / không duyệt -> duyệt thì hiển thị danh sách - ESADMIN -> gửi yêu cầu báo giá -> Đối tác vận chuyển nhận và phản hồi có/không nhận -> nếu co thì ghi thêm thông tin vào - Đối tác vận chuyển -> Nhận các đơn cần giao -> hiển thị lịch theo tuần/tháng -> asign tài xê : cho phép EDIT ### Các màn hình mới _Website đối tác vận chuyển Form đăng ký Hồ sơ Quản lý phí theo khu vực Quản lý phí theo khu vực Quản lý phí theo khu vực Quản lý phí theo khu vực Danh sách yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu ### Video transfer https://drive.google.com/file/d/1BNZD4tcQ1m7MxjJeBV7WdMKxkoPqsDC4/view?usp=sharing ### Tài liệu Các tài liệu phải đọc trước khi vào Họp Transfer Spec 1- Function List : danh sách tổng hợp https://docs.google.com/spreadsheets/d/118VTNiyN3qapv2bJeQizPIOD3kRqgJ59i4dijnELJWg/edit?gid=0#gid=0 2- FLOW CHART Mở Bằng DRAW.IO https://drive.google.com/file/d/1SCXfkAsUToLpnSwN-jXclF-VAemA3sL5/view?usp=sharing 3-Danh sách chức năng thay đổi_theo Bussiness https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZXtcel6bFiRWlDAo6ADU195JunB2Qe32SZ8V8w9_IgI/edit?gid=1757026139#gid=1757026139 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 16 | 16 | Task | System_Delivery_WEB | Phase 2 : Development | Phase 2 : Development | Normal | Dai Tran | ESKITCHEN-1237
[LOGISTIC] [FE] Triển khai các phần mới cho chức năng Website Đối Tác Vận Chuyển | LOGISTIC_V2 ### Nội dung - Đôi tac vận chuyển -> nhập form đăng ký THAM GIA vào ES -> Admin ES hiển thị danh sách -> duyệt / không duyệt -> duyệt thì hiển thị danh sách - ESADMIN -> gửi yêu cầu báo giá -> Đối tác vận chuyển nhận và phản hồi có/không nhận -> nếu co thì ghi thêm thông tin vào - Đối tác vận chuyển -> Nhận các đơn cần giao -> hiển thị lịch theo tuần/tháng -> asign tài xê : cho phép EDIT ### Các màn hình mới _Website đối tác vận chuyển Form đăng ký Hồ sơ Quản lý phí theo khu vực Quản lý phí theo khu vực Quản lý phí theo khu vực Quản lý phí theo khu vực Danh sách yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu ### Video transfer https://drive.google.com/file/d/1BNZD4tcQ1m7MxjJeBV7WdMKxkoPqsDC4/view?usp=sharing ### Tài liệu Các tài liệu phải đọc trước khi vào Họp Transfer Spec 1- Function List : danh sách tổng hợp https://docs.google.com/spreadsheets/d/118VTNiyN3qapv2bJeQizPIOD3kRqgJ59i4dijnELJWg/edit?gid=0#gid=0 2- FLOW CHART Mở Bằng DRAW.IO https://drive.google.com/file/d/1SCXfkAsUToLpnSwN-jXclF-VAemA3sL5/view?usp=sharing 3-Danh sách chức năng thay đổi_theo Bussiness https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZXtcel6bFiRWlDAo6ADU195JunB2Qe32SZ8V8w9_IgI/edit?gid=1757026139#gid=1757026139 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 16 | 16 | Task | System_Delivery_WEB | Phase 2 : Development | Phase 2 : Development | Normal | Hồ Trọng Sơn | ESKITCHEN-1237
[LOGISTIC] [QC] Triển khai update DETAIL DESIGN phần mới cho chức năng Website Đối Tác Vận Chuyển, làm cùng với NHiTNH | LOGISTIC_V2 ### Nội dung - Đôi tac vận chuyển -> nhập form đăng ký THAM GIA vào ES -> Admin ES hiển thị danh sách -> duyệt / không duyệt -> duyệt thì hiển thị danh sách - ESADMIN -> gửi yêu cầu báo giá -> Đối tác vận chuyển nhận và phản hồi có/không nhận -> nếu co thì ghi thêm thông tin vào - Đối tác vận chuyển -> Nhận các đơn cần giao -> hiển thị lịch theo tuần/tháng -> asign tài xê : cho phép EDIT ### Các màn hình mới _Website đối tác vận chuyển Form đăng ký Hồ sơ Quản lý phí theo khu vực Quản lý phí theo khu vực Quản lý phí theo khu vực Quản lý phí theo khu vực Danh sách yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu ### Video transfer https://drive.google.com/file/d/1BNZD4tcQ1m7MxjJeBV7WdMKxkoPqsDC4/view?usp=sharing ### Tài liệu Các tài liệu phải đọc trước khi vào Họp Transfer Spec 1- Function List : danh sách tổng hợp https://docs.google.com/spreadsheets/d/118VTNiyN3qapv2bJeQizPIOD3kRqgJ59i4dijnELJWg/edit?gid=0#gid=0 2- FLOW CHART Mở Bằng DRAW.IO https://drive.google.com/file/d/1SCXfkAsUToLpnSwN-jXclF-VAemA3sL5/view?usp=sharing 3-Danh sách chức năng thay đổi_theo Bussiness https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZXtcel6bFiRWlDAo6ADU195JunB2Qe32SZ8V8w9_IgI/edit?gid=1757026139#gid=1757026139 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 12 | 12 | Task | System_Delivery_WEB | Phase 2 : Development | Phase 2 : Development | Normal | Phuong Nguyen | ESKITCHEN-1237
[LOGISTIC] [BrsE] Triển khai update DETAIL DESIGN phần mới cho chức năng Website Đối Tác Vận Chuyển, làm cùng với Phuong | LOGISTIC_V2 ### Nội dung - Đôi tac vận chuyển -> nhập form đăng ký THAM GIA vào ES -> Admin ES hiển thị danh sách -> duyệt / không duyệt -> duyệt thì hiển thị danh sách - ESADMIN -> gửi yêu cầu báo giá -> Đối tác vận chuyển nhận và phản hồi có/không nhận -> nếu co thì ghi thêm thông tin vào - Đối tác vận chuyển -> Nhận các đơn cần giao -> hiển thị lịch theo tuần/tháng -> asign tài xê : cho phép EDIT ### Các màn hình mới _Website đối tác vận chuyển Form đăng ký Hồ sơ Quản lý phí theo khu vực Quản lý phí theo khu vực Quản lý phí theo khu vực Quản lý phí theo khu vực Danh sách yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu Chi tiết / Chỉnh sửa (trả lời) yêu cầu ### Video transfer https://drive.google.com/file/d/1BNZD4tcQ1m7MxjJeBV7WdMKxkoPqsDC4/view?usp=sharing ### Tài liệu Các tài liệu phải đọc trước khi vào Họp Transfer Spec 1- Function List : danh sách tổng hợp https://docs.google.com/spreadsheets/d/118VTNiyN3qapv2bJeQizPIOD3kRqgJ59i4dijnELJWg/edit?gid=0#gid=0 2- FLOW CHART Mở Bằng DRAW.IO https://drive.google.com/file/d/1SCXfkAsUToLpnSwN-jXclF-VAemA3sL5/view?usp=sharing 3-Danh sách chức năng thay đổi_theo Bussiness https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZXtcel6bFiRWlDAo6ADU195JunB2Qe32SZ8V8w9_IgI/edit?gid=1757026139#gid=1757026139 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 12 | 12 | Task | System_Delivery_WEB | Phase 2 : Development | Phase 2 : Development | Normal | Trần Thị Hiền Nhi | ESKITCHEN-1237
Note on C1: Can be used with Premium Plan or higher
Note on E1: Can be used with Premium Plan or higher
Note on F1: Can be used with Premium Plan or higher
Note on H1: Limitations: Only 0 or 1 can be specified
Note on I1: Limitations: Only 0 or 1 can be specified
Note on J1: Limitations: Only 0 or 1 can be specified
Note on M1: Can be used with Premium Plan or higher "*" sets the parent issue to the issue above